Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

__13.07.2015___________  №  __300____

г. Артемовский

Об утверждении План-графика  мероприятий («дорожной карты»)

по созданию условий  внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

На основании статьи 10,  статьи 79  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  во исполнение   пункта  2 приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 311-Д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации  федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»,  руководствуясь    Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту) по созданию условий внедрения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее:  План-график)  (Приложение 1).

2. Березиной Т.Н., заведующему Отдела нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования    Управления образования Артемовского городского округа, обеспечить   организационные условия исполнения Плана-графика.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений

организовать   планомерную подготовку к внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Планом-графиком.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. начальника                                                                            Н. А. Тимофеева

Приложение № 1  к приказу

Управления образования

Артемовского городского округа

от __13.07.2015___ №__300___

План-график

мероприятий («дорожная карта)   по созданию условий внедрения федеральных государственных образовательных стандартов образования  (далее: ФГОС) обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья   в муниципальных общеобразовательных учреждениях

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на уровне Управления образования Артемовского городского округа | на уровне образовательных учреждений |
| 1. | Создание нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее: обучающиеся с ОВЗ) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по созданию условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2015 год | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | организация планомерной деятельности по созданию условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | разработка плана-графика мероприятий по созданию условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения о порядке предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа | 2015 год | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | обеспечение равного доступа лиц с ОВЗ к получению без дискриминации качественного общего образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | регламентация условий предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам |
| 1.3. | Разработка модели сетевой формы реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 2016 год | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | организация деятельности базовых (сетевых) муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | реализация адаптированных общеобразовательных программ в сетевой форме, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 1.4. | Внесение изменений в уставы муниципальных общеобразовательных учреждений, регламентирующих организационно-содержательные условия инклюзивного образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 годы | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | утверждение уставов (изменений в уставы) муниципальных образовательных учреждений | обеспечение правовых основ предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (детей с задержкой психического развития; детей с нарушениями интеллекта) |
| 1.5. | Разработка локальных актов, регламентирующих организационно-содержательные условия общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивной форме | 2016 год | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | обеспечение условий предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивной форме | регулирование порядка организации образовательного процесса, медико-социального и психолого-педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 1.6. | Организация лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности по общеобразовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2016-2017 годы | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) | обеспечение условий предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивной форме | обеспечение правовых основ предоставления образования по общеобразовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью, в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 2. | Создание организационного и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по реализации адаптированных общеобразовательных программ в сетевой форме | 2015 год | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | приказ Управления образования Артемовского городского округа об утверждении состава рабочей группы по реализации адаптированных общеобразовательных программ в сетевой форме | обеспечение организационных условий использования сетевой формы при реализации адаптированных общеобразовательных программ |
| 2.2. | Организация медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | организация деятельности муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | организация деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов |
| 2.3. | Осуществление деятельности Центра психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации - структурного подразделения МБОУ СОШ № 18 (далее – «Центр психолого-педагогической помощи») | 2016-2017 годы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» (Свалова О.Н.) | учет обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих услуги в «Центре психолого-педагогической помощи» | обеспечение доступности коррекционной и психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ |
| 2.4. | Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | контроль деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений; развитие адаптивности муниципальной системы образования | обеспечение адаптивных условий образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 2.5. | Разработка индивидуальных образовательных программ обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | развитие адаптивности муниципальной системы образования | обеспечение адаптивных условий образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 2.6. | Мониторинг готовности условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2016-2017 годы | Отдел координации деятельности муниципальных образовательных учреждений (Казанцева Т.В.) | оценка эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части подготовки к внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ | карта готовности муниципального общеобразовательного учреждения к реализации с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 2.7. | Осуществление оценки готовности к реализации с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | Отдел координации деятельности муниципальных образовательных учреждений (Казанцева Т.В.) | учет муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС обучающихся с ОВЗ | основания для принятия решения о внедрении ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 3. | Создание кадрового и методического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами и специалистами для реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | систематизированная информация о наличии и потребности в повышении квалификации (обучении) педагогических работников, осуществляющих инклюзивное образование соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | планирование деятельности по созданию кадровых условий введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) | обеспечение кадровых условий, необходимых для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | освоение педагогическими и руководящими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений квалификацией, необходимой для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 3.3. | Введение в штатные расписания должностей педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов | 2016-2017 годы | руководители муниципальных образовательных учреждений | распределение бюджетных средств с учетом необходимого фонда оплаты труда | обеспечение педагогическими работниками, владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ |
| 3.4. | Организация методического сопровождения (введение в штатное расписание методиста, курирующего вопросы реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ; создание профессиональных педагогических объединений, творческих групп) | 2016-2017 годы | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) | создание сети профессиональной поддержки педагогических работников, осуществляющих образование в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | получение практической помощи по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования |
| 3.5. | Организация и проведение научно-практических конференций по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования | 2016-2017 годы | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) | обеспечение условий для оказания практической помощи педагогическим и руководящим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования | получение практической помощи по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования |
| 3.6. | Организация участия педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, специалистов, курирующих вопросы образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в областных информационно-методических мероприятиях |  | Отдел координации деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления образования Артемовского городского округа | обеспечение информационно-методического сопровождения для оказания практической помощи педагогическим и руководящим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | получение практической помощи в части реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 4. | Создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация разработки программ развития муниципальных образовательных учреждений (внесение изменений, дополнений в части мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ) | 2015-2017 годы | Отдел координации деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления образования Артемовского городского округа | согласование программ развития муниципальных общеобразовательных учреждений на предмет обеспечения | определение приоритетных направлений расходов на создание условий образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивных формах |
| 4.2. | Формирование муниципального задания для муниципальных общеобразовательных учреждений, с учетом образования обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (Осколкова Н.Б.) | утверждение муниципального задания для муниципальных общеобразовательных учреждений, с учетом образования обучающихся с ОВЗ | обеспечение финансовых условий предоставления образовательных услуг с учетом образования обучающихся с ОВЗ |
| 4.3. | Формирование муниципального задания для муниципальных учреждений дополнительного образования, с учетом программ дополнительного образования, программ профессионального обучения обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (Осколкова Н.Б.) | финансовое обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования в части реализации программ дополнительного образования детей, программ профессионального обучения | создание условий социализации, творческой самореализации обучающихся с ОВЗ |
| 4.4. | Стимулирование деятельности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, с учетом эффективности их деятельности | 2015-2017 годы | руководители муниципальных образовательных учреждений | ведение контроля деятельности учреждений в части стимулирования деятельности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ | учет результатов деятельности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор, обработка статистической информации о сети муниципальных общеобразовательных учреждений и комплектовании контингента обучающихся в рамках государственной статистической отчетности, с учетом детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | Отдел координации деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления образования Артемовского городского округа | создание банка данных о контингенте обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в получении общего образования по адаптированным общеобразовательным программам | определение потребности в обучении по адаптированным программам общего образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 5.2. | Информирование руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | проведение разъяснительной работы по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | организация комплекса мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 5.3. | Мониторинг условий внедрения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2015-2016 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | информационно-аналитические основания развития системы инклюзивного образования и психоло-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | обеспечение реализации права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 5.4. | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования (Березина Т.Н.) | оказание информационной и консультативной помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ | согласование с родителями (законными представителями) условий образования обучающихся с ОВЗ |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение мероприятий по созданию доступности структурно-функциональных зон муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.), руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность инфраструктуры инклюзивного обучения, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 6.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (учебниками и учебными пособиями, наглядностью, дидактической продукцией и т.п.) в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2015-2017 годы | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность инфраструктуры инклюзивного обучения, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 6.3. | Выполнение мероприятий по развитию условий применения дистанционных образовательных технологий при реализации адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность инфраструктуры инклюзивного обучения, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |