## Лист1
Отчет по Плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артемовский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Информационные стенды о деятельности ОО приведены в соответствие с нормативными актами. Размещены документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-28
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме :Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) ; | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Информация на официальном сайте приведена в соответствии с нормативными актами. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) - размещены в полном объеме | 2022-02-28
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе размещены в полном объеме. Размещаются своевременно в соответствии с изменениями ПФХД. | 2022-03-01
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01
| На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Создан раздел "Независимая оценка качесива оказания услуг" | 2022-03-01
| На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2021 году | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | В разделе "независимая оценка качества оказания услуг" Размещен "План по итогам НОК в 2021 году" | 2022-03-01
| На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2022-06-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | обеспено наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2022-06-01
| На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | обеспечено наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 72%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг до 90 %, создав необходимые условия для этого | 2022-06-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Для повышения уровня удовлетворенности комфортности условий осуществления образовательной деятельности закуплены учебно-развивающие пособия, организован "уголок комфорта" в ШИБЦ; установлены дополнительные банкетки в фойе школы | 2022-06-01
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-09-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Стоянка для автотранспортных средств инвалидов организвана; обучение организовано на 1 этаже | 2023-08-01
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-09-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Техническим паспортом ОУ не предусмотренно организация адаптированного лифта | 2023-09-01
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Макарова Кристина Владимировна директор | сменными крелами-колясками обеспечено, заключен договор с ГАУ СО ЦПСиД | 2023-11-15
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-09-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | приобретены съемные поручни для санитарной комнаты | 2023-11-15
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Макарова Кристина Владимировна директор | Оказание услуг во взаимодействии с СРО ОООИ ВОГ по договору | 2022-12-31
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг до 95% | 2022-09-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Ежеквартально проводятся мероприятия с родительской общественностью для опроса по вопросу удовлетворенности лиц с ОВЗ по созданию для них условий получения образовательных услуг | 2022-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 84%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-06-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Ведется работа по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации психологом ОО, организованы обучающие мероприятия с привлечением коучера ГАУСО СО "КЦСОН Артемовского района" с последующей оценкой результатов обучения | 2022-06-01
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 80%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-07-01 | Бударгина Ольга Сергеевна психолог | Организация мероприятий (треннингов, мастер-классов) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-07-01
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 89%) | Провести обучающие мероприятия по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-07-01 | Бударгина Ольга Сергеевна психолог | Проведение обучающих мероприятий по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг через тренинги и инструктажи | 2022-07-01
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 71% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-04-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Проведение родительских собраний, совместных мероприятий с Тос, расширение спектра дополнительных программ для повышения привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-04-01
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг до 90 % | 2022-08-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Организация мероприятий в соответствии с планом фестиваля "Белый парус" и Центра помощи детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ | 2022-08-01
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом до 90 % | 2022-08-01 | Макарова Кристина Владимировна директор | Реализованы мероприятия по повышению уровеня удовлетворенности условиями оказания услуг (ремонты, тактильные таблички, свето и цвето навигация) | 2022-08-01

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками